## Planification
Planification du projet "titre du projet" | [5 empty] | Attention : vous devez définir "l'unité de mesure" de votre planification. C'est au chef de projet de définir cette unité de mesure. Est-ce en jour, en semaine, en mois?
Grandes étapes de travail | Activités concrètes à réaliser | Personne(s) responsable(s) de l'activité | Début de l'activité | Fin de l'activité | Statut de l'activité | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Envoyer l'invitation pour réserver la date de la séance de démarrage du projet |  |  |  | Terminée
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Préparer l'ordre du jour de la séance de démarrage du projet |  |  |  | En cours de traitement
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Envoyer l'ordre du jour de la séance de démarrage du projet aux participants |  |  |  | Pas débutée
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Préparer le contenu de la séance de démarrage du projet (présentation PowerPoint) |  |  |  | Pas débutée
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Mener la séance de démarrage du projet avec mes acteurs clés |  |  |  | Pas débutée |  |  |  |  | Jalon important de mon projet
Organiser la séance de démarrage de mon projet avec les acteurs clés | Envoyer le PV en suivi de la séance de démarrage aux différents acteurs |  |  |  | Pas débutée

## Défis et solutions
Identification des défis et solutions à mon projet
Défi | Détail du défi | Catégorisation du défi | Solutions / Mesures à prendre | Statut de la prise en compte du défi
|  | Opérationnel | Analyser le processus, Identifier le problème, Optimiser | Non pris en compte à ce stade
Pris en compte - la solution a été mise en œuvre